## ENTRADA DE DADOS
Backlog - Manutenção Mecânica |  |  |  |  | Backlog - Manutenção Elétrica |  |  |  |  | Backlog - Manutenção Predial
SEMANA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | CAPACIDADE (H.H) | SEMANA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | CAPACIDADE (H.H) | SEMANA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | CAPACIDADE (H.H)
SEMANA | H.H PREVISTO | REALIZADO | BACKLOG |  | SEMANA | H.H PREVISTO | REALIZADO | BACKLOG |  | SEMANA | H.H PREVISTO | REALIZADO | BACKLOG
1 | 64 | 12 | 52 | 105 | 1 | 20 | 15 | 5 | 70 | 1 | 40 | 40 | 0 | 70
2 | 30 | 20 | 62 | 105 | 2 | 30 | 35 | 0 | 70 | 2 | 50 | 40 | 10 | 70
3 | 68 | 45 | 85 | 105 | 3 | 40 | 25 | 15 | 70 | 3 | 75 | 50 | 35 | 70
4 | 50 | 75 | 60 | 105 | 4 | 50 | 60 | 5 | 70 | 4 | 30 | 40 | 25 | 70
5 | 40 | 80 | 20 | 105 | 5 | 55 | 40 | 20 | 70 | 5 | 40 | 0 | 65 | 70
6 | 88 | 30 | 78 | 105 | 6 | 50 | 25 | 45 | 70 | 6 | 0 | 20 | 45 | 70
7 | 45 | 100 | 23 | 105 | 7 | 30 | 15 | 60 | 70 | 7 | 20 | 45 | 20 | 70
8 | 50 | 32 | 41 | 105 | 8 | 60 | 70 | 50 | 70 | 8 |  |  | 20 | 70
9 | 100 | 50 | 91 | 105 | 9 | 30 | 70 | 10 | 70 | 9 |  |  | 20 | 70
10 | 120 | 105 | 106 | 105 | 10 | 15 | 5 | 20 | 70 | 10 |  |  | 20 | 70
11 | 80 | 100 | 86 | 105 | 11 |  |  | 20 | 70 | 11 |  |  | 20 | 70
12 | 50 | 100 | 36 | 105 | 12 |  |  | 20 | 70 | 12 |  |  | 20 | 70
13 | 30 | 100 | -34 | 105 | 13 |  |  | 20 | 70 | 13 |  |  | 20 | 70
14 |  |  | -34 | 105 | 14 |  |  | 20 | 70 | 14 |  |  | 20 | 70
15 |  |  | -34 | 105 | 15 |  |  | 20 | 70 | 15 |  |  | 20 | 70
16 |  |  | -34 | 105 | 16 |  |  | 20 | 70 | 16 |  |  | 20 | 70
17 |  |  | -34 | 105 | 17 |  |  | 20 | 70 | 17 |  |  | 20 | 70
18 |  |  | -34 | 105 | 18 |  |  | 20 | 70 | 18 |  |  | 20 | 70
19 |  |  | -34 | 105 | 19 |  |  | 20 | 70 | 19 |  |  | 20 | 70
20 |  |  | -34 | 105 | 20 |  |  | 20 | 70 | 20 |  |  | 20 | 70
21 |  |  | -34 | 105 | 21 |  |  | 20 | 70 | 21 |  |  | 20 | 70
22 |  |  | -34 | 105 | 22 |  |  | 20 | 70 | 22 |  |  | 20 | 70
23 |  |  | -34 | 105 | 23 |  |  | 20 | 70 | 23 |  |  | 20 | 70
24 |  |  | -34 | 105 | 24 |  |  | 20 | 70 | 24 |  |  | 20 | 70
25 |  |  | -34 | 105 | 25 |  |  | 20 | 70 | 25 |  |  | 20 | 70
26 |  |  | -34 | 105 | 26 |  |  | 20 | 70 | 26 |  |  | 20 | 70
27 |  |  | -34 | 105 | 27 |  |  | 20 | 70 | 27 |  |  | 20 | 70
28 |  |  | -34 | 105 | 28 |  |  | 20 | 70 | 28 |  |  | 20 | 70
29 |  |  | -34 | 105 | 29 |  |  | 20 | 70 | 29 |  |  | 20 | 70
30 |  |  | -34 | 105 | 30 | 60 |  | 80 | 70 | 30 |  |  | 20 | 70
31 |  |  | -34 | 105 | 31 |  |  | 80 | 70 | 31 |  |  | 20 | 70
32 |  |  | -34 | 105 | 32 |  |  | 80 | 70 | 32 |  |  | 20 | 70
33 |  |  | -34 | 105 | 33 |  |  | 80 | 70 | 33 |  |  | 20 | 70
34 |  |  | -34 | 105 | 34 |  |  | 80 | 70 | 34 |  |  | 20 | 70
35 |  |  | -34 | 105 | 35 | 40 |  | 120 | 70 | 35 |  |  | 20 | 70
36 |  |  | -34 | 105 | 36 |  |  | 120 | 70 | 36 |  |  | 20 | 70
37 |  |  | -34 | 105 | 37 |  |  | 120 | 70 | 37 |  |  | 20 | 70
38 |  |  | -34 | 105 | 38 |  |  | 120 | 70 | 38 |  |  | 20 | 70
39 |  |  | -34 | 105 | 39 |  |  | 120 | 70 | 39 |  |  | 20 | 70
40 |  |  | -34 | 105 | 40 |  |  | 120 | 70 | 40 |  |  | 20 | 70

## GRÁFICOS DE CONTROLE
MANUTENÇÃO PLANEJADA - CONTROLE DE BACKLOG (HOMEM/HORA)